## Plan1
Tarefa | Horas Planejadas | Horas Gastas | Sprints | Planed Value (PV) | Actual Cost (AC) | Earned Value (EV) | Dia | Sprints | Tarefas | Horas | Horas Gastas
Levantamento de Requisitos | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-09-19 | 1 | Levantamento de Requisitos | 15 | 15
Elaboração de modelos | 25 | 25 | 1 | 40 | 40 | 40 |  |  | Elaboração de modelos | 25 | 25
Definir cronogramas | 2 | 3 | 2 | 64.5 | 62 | 64.5 | 2016-10-03 | 2 | Especificar custos | 15 | 12.5
Análise de riscos | 1 | 1.5 | 3 | 83.5 | 66.5 | 70.5 |  |  | Definir cronogramas | 2 | 3
Especificar custos | 15 | 12.5 | 4 | 103.5 |  |  |  |  | Definir orçamento | 2 | 1.5
Definir orçamento | 2 | 1.5 | 5 | 115.5 |  |  |  |  | Análise de riscos | 1 | 1.5
Verifica jogada | 6 | 4.5 | 6 | 124 |  |  |  |  | Slides 1 | 2 | 3.5
Verifica status | 5 |  | 7 | 130.5 |  |  |  |  | Apresentacao 1 | 2.5 | 0
Controller | 5 | [5 empty] | 2016-10-17 | 3 | Verifica jogada | 6 | 4.5
Mecânica | 8 | [7 empty] | Controller | 5 | 0
Árvore de busca | 5 | [7 empty] | Tabuleiro | 5 | 0
Jogador IA | 2 | [7 empty] | Peças | 3 | 0
Peças | 3 | [5 empty] | 2016-10-31 | 4 | Mecânica | 8 | 0
Tabuleiro | 5 | [7 empty] | Árvore de busca | 5 | 0
Interface | 2 | [7 empty] | Jogador IA | 2 | 0
Prototipagem | 8 | [7 empty] | Verifica status | 5 | 0
Slides 1 | 2 | 3.5 |  |  |  |  | 2016-11-14 | 5 | Interface | 2 | 0
Slides 2 | 2 | [7 empty] | Prototipagem | 8 | 0
Slides 3 | 2 | [7 empty] | Testes e reparos 1 | 2 | 0
Testes e reparos 1 | 2 | [5 empty] | 2016-11-28 | 6 | Slides 2 | 2 | 0
Testes e reparos 2 | 4 | [7 empty] | Apresentacao 2 | 2.5 | 0
Testes e reparos 3 | 2 | [7 empty] | Testes e reparos 2 | 4 | 0
Apresentacao 1 | 2.5 | [5 empty] | 2016-12-12 | 7 | Slides 3 | 2 | 0
Apresentacao 2 | 2.5 | [7 empty] | Apresentacao 3 | 2.5 | 0
Apresentacao 3 | 2.5 | [7 empty] | Testes e reparos 3 | 2 | 0